## 参考_H29ニーズ調査結果
No. | 要望内容 | 改修内容 | 現状での対応方法 | 優先度 | 改修実施有無の判定理由 | 実施有無 | （参考） 開発 規模
1 | 都道府県繰入金（定率分）の算定について、基盤安定繰入金の1/2が控除するようにしてほしい。 | 都道府県繰入金（定率分）の算定における計算仕様を修正する。 ≪対象画面≫ ・保険料収納必要総額予算算出 ・算定条件事前登録 | 注意事項(※)のNo.15に記載した手順によって、直接値を手入力している。 ※サポートサイトに掲載の「国保事業費納付金等算定標準システム注意事項」 | Ｂ | 現状のシステムが制度と一致していない案件であるため。 | ○ | 小
2 | 国に提出する帳票を新規作成する。 ・【市町村別】算定結果表 ・財源構成図 ・調査票（市町村別） | 「帳票出力機能」画面より以下の3帳票を出力する。 なお、都道府県において納付金システムから出力された帳票を編集できるようにExcel形式で出力する。 ・【市町村別】算定結果表 ・財源構成図 ・調査票（市町村別） | 都道府県で手計算にて報告資料を作成し、国へ報告している。 | Ｃ | 各都道府県にて報告資料を作成する運用としているが、今後提出が不要になることも考えられるため。 | × | 中
3 | 1人あたり診療費のシステム化。 | 1人あたり診療費を基本資料のとおりに算出する。 なお、「改定率」は市町村ごとに入力可能とする。 1人あたり診療費は、次処理において、Excelに登録し診療費総額を算出するため、Excelで算出する。 | 市町村より1人あたり診療費を受領し、Excelツールに値を入力している。 | Ｃ | 平成30年度推計において基本資料で示した計算式は、高額薬剤の影響を考慮したものであり、平年における推計に対応するものではないため。 | × | 中
4 | 予備項目に計上する項目（予備費、決算補填等以外の目的の繰入等）についても、市町村基礎ファイルの対象としてほしい。 | 市町村基礎ファイルに納付金ガイドラインで追加となった項目を追加し、エラーチェックした後、納付金システムに取り込み、納付金算定に連携する。 | 市町村よりメール等で値を把握し、予備項目に予備項目一括登録ツール等を使用して登録している。 | D | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 大
5 | 市町村基礎ファイルについて、登録データをシステム上で確認、修正できるようにしてほしい。 | 算定年度、市町村ごとに市町村基礎ファイルの値を確認、修正できる画面を作成する。 | 市町村または国保連合会に修正後の市町村基礎ファイルを再送付している。 都道府県において、市町村基礎ファイル作成支援ツールまたは、市町村基礎ファイルチェックシートを使用して修正している。 | Ｅ | 市町村基礎ファイルは市町村が修正することが原則であり、左記の方法でも対応可能のため。 | × | 大
6 | 医療費の算定についても、保険料収納必要総額算出以降と同様に複数パターン算定できるようにしてほしい。 （医療費の見込方を変えるたびに全ての処理を再実施する必要があり苦慮しているため改修を強く希望する） | 医療費等推計機能において、10ケース管理できるように対応する。 既存の納付金・標準保険料率算定の10ケースと連動し、同一ケースでの管理とする。 | 医療費等推計はケース管理は行っていないため、登録済のデータに上書きして登録後、後続処理の納付金算定等を行っている。 | Ｅ | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 大
7 | 市町村基礎ファイルで、現在使用していない項目（0値固定など）は、今後、整理・簡素化してほしい。 | 市町村基礎ファイルで未使用となった項目を削除する。 | 市町村基礎ファイルには、0値を設定する対応としている。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 大
8 | 推計の操作性を向上してほしい。 （各推計の処理を1つのボタンを押下することで、処理可能とすることを想定） | 「メニュー」画面に医療費等推計一括更新するボタンを追加し、一括更新可能とする。 医療費等推計画面で入力する項目があるため、一度医療費等推計の処理が完了していることを前提とする。前回登録した画面入力値を基に、基礎データを「再取込」した推計を行う。 | 各医療費等推計画面を表示して、更新処理を行っている。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
9 | 基礎データを変更し反映した場合においても手入力した項目が元に戻らないようにしてほしい。 基礎データ反映時、基礎データから連携される項目のみ上書きし、それ以外の項目は入力している値を引き継ぐ。 | 基礎データ反映時、基礎データから連携される項目のみ上書きし、それ以外の項目は入力している値を引き継ぐよう対応する。 | 基礎データ反映をした場合、初期値になるため、予備項目一括登録ツールを使用して値を再設定、または納付金システムの画面に手入力している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
10 | 保険者ごとの入力画面から次の保険者に進めるようなボタンを設けてほしい。 納付金詳細画面、標準保険料率詳細の2画面が本作業の対象。 | 「市町村登録マスタメンテナンス」、「基礎データ登録（都道府県入力マスタ（市町村））」画面と同様に、「前頁」「次頁」を追加し、市町村を市町村保険者番号毎に切替できるようにする。また、プルダウンリストを設け、市町村を選択できるように対応する。 | 市町村の詳細画面から、[戻る]ボタンを押下し、市町村一覧が表示される親画面に戻り、別の市町村を選択後、市町村の詳細画面を表示している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
11 | ケースを登録した後に不要なケースの削除ができないため、ケース削除を可能としてほしい。また、ケースごとにデータの複写を行えるようにしてほしい。 | 「メニュー」画面からケースを削除できるボタンを追加し、削除可能にする。 また、「メニュー」画面からケースを複写できるボタン、および複写元となるケースを指定できるよう項目を追加し、複写可能にする。 | 算定結果がデータベースに登録されていれば帳票に出力されるため、使用しなくなったケースも帳票に出力している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
12 | シミュレーション帳票ケース選択 帳票画面にケースを選択するためのチェックボックスを追加し対応することを想定 | 「帳票出力機能」画面にチェックボックスを追加し、選択されたチェックボックスのケースを帳票に出力する機能を作成する。 | 算定結果がデータベースに登録されていれば帳票に出力されるため、使用しなくなったケースも帳票に出力している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
13 | 市町村一覧の表示／選択 納付金画面、標準保険料率の画面が対象 | 以下の2画面において、画面全体のスクロールバーを新規に追加し、画面に表示できる市町村一覧の高さを確保し、画面で確認できる市町村数を増やす。 ≪対象画面≫ ・国保事業費納付金登録 ・標準保険料率算定登録・結果一覧 | 画面内の市町村一覧に表示される市町村は、1～2市町村分であり、市町村一覧をスクロールし、1～2市町村ずつ画面で確認している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
14 | 市町村基礎ファイルエラーファイルは、市町村ごとのファイルだけでなく、エラーが発生した市町村の一覧表（エラー内容等の記載も含む）も出力できるようにしてほしい。 | 市町村基礎ファイルエラーファイルは、市町村ごとに出力しているが、市町村をまとめた一覧表を出力するよう対応する。 | 市町村ごとに出力しているため、市町村ごとにエラー内容を確認している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
15 | 【データ分析】 算定における各段階（医療費等推計，納付金算定など）の値を過年度との比較や推移の状況が把握可能とする帳票がほしい。 | 医療費等推計、（Ａ）～（e’）までの各項目の比較表を作成する。 帳票出力画面で出力可能とする。 このため、推計対象年度、過去の年度の出力を選択可能とし、出力する市町村も選択可能とする。 | 確認する帳票はないため、データ分析用のCSVファイルから都道府県にて作成している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
16 | 【データ分析】 Aからe算出までの各項目の一人当たり額（推計年度と過去の年度）の比較表（全市町村の一覧）がほしい。（過去年度については、都道府県で選択可能としてほしい） | （Ａ）～（e’）までの各項目の1人あたり額の比較表を作成する。 帳票出力画面で出力可能とする。 このため、推計対象年度、過去の年度の出力を選択可能とし、出力する市町村も選択可能とする。 | 確認する帳票はないため、データ分析用のCSVファイルから都道府県にて作成している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
17 | 算定チャートをPDFで出力しようとすると、1団体ごとにしか出力できないので、全市町村分を一括で出力できる機能がほしい。 | 市町村に配布したいという要望があることから、納付金算定・標準保険料算定画面にボタンを追加し、PDFファイルを所定のフォルダに保存する機能を作成し、全市町村を纏めて出力できるよう対応する。この際、1市町村1ファイルとなるように出力する。 なお、全市町村を纏めて出力した場合に時間がかかることを考慮し、帳票出力機能画面の[PDF保存]ボタンと同様、ウエイトはせず、PDF出力処理後、納付金システムの操作を可能とする。 | 市町村に配布する場合、1市町村ずつ選択しながら[チャート]ボタンを押下し、出力してる。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
18 | 帳票出力画面 複数市町村を指定した場合に、市町村ごとに出力、または、まとめて出力を選択できるようにしてほしい。 | 帳票出力画面で出力している帳票において、現在、1ファイルに複数の市町村の情報を出力している。 市町村毎に出力する機能を追加したうえで、「市町村毎出力」、「纏めて出力」を選択できるように対応する。 | 1市町村ずつPDFファイルを分割したい場合、1市町村ずつ出力している。 | Ｅ | 操作性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 小
19 | PDFで出力される帳票について、様式は変更せずにExcelにて出力してほしい。 ※Excelにしたい主な理由 ・帳票のタイトルを変更したい ・出力日付を変更したい | 納付金システムから直接Excel形式で出力することはできません。 【代替案】 Excelのテンプレートを提供し、納付金システムから出力しているCSVファイルをそのExcelに[取込]ボタン押下で、取り込み、Excelで出力できるよう対応する。 帳票数(32帳票) | CSVファイルを活用して運用している。 | Ｆ | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 大
20 | CSVファイルの文字コードをShift-JISにしてほしい。（対応方法は運用管理マニュアルの付録で示されてはいるが、手作業が発生し効率が悪いため、CSVファイルを出力する際に文字コードを変換するか、出力時に文字コードを選択できるようにしてほしい） | 文字コードがShift-JISのCSVファイルも追加で出力する。 都道府県の影響を考え、現行のUTF-8のCSVファイルは残す。 帳票数(35帳票) | 運用管理マニュアルの付録を基に文字コードを変換している。 | Ｆ | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
21 | CSVファイルについて、項目名を表示してほしい。 | 帳票用に出力しているデータ分析用のCSVファイル以外のヘッダレコードについて、現在英字で出力しているが、日本語の項目名を出力するよう対応する。 都道府県への影響を考え、現行の英字のCSVファイルの出力機能は削除せず、追加で日本語のCSVファイルを出力する。 帳票数(35帳票) | 運用管理マニュアルの付録を基に日本語名称を付加している。 | Ｆ | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
22 | CSVファイルの文字コードをShift-JISにしてほしい。（対応方法は運用管理マニュアルの付録で示されてはいるが、手作業が発生し効率が悪いため、CSVファイルを出力する際に文字コードを変換するか、出力時に文字コードを選択できるようにしてほしい） CSVファイルについて、項目名を表示してほしい。 | No.15,16は同時に対応することが利便性が高いと考えられることから統合した対応案を示す。 文字コードがShift-JISのCSVファイルも追加で出力する。 帳票用に出力しているデータ分析用のCSVファイル以外のヘッダレコードについて、現在英字で出力しているが、日本語の項目名を出力するよう対応する。 出力するファイルは以下のとおり。 ・文字コード：UTF-8、ヘッダは英字（現行仕様） ・文字コード：Shift-JIS、ヘッダは日本語 | 運用管理マニュアルの付録を基に文字コードを変換し日本語名称を付加している。 | Ｆ | 利便性の向上を図るための案件であり、左記の方法で対応可能のため。 | × | 中
※本一覧には、複数の都道府県から要望のあった内容を記載している。
【平成２９年度ニーズ調査】
「平成２９年度ニーズ調査」で要望のあった内容は、以下のとおり。
都道府県、国保中央会、厚生労働省等で構成する、国保事業費納付金等算定標準システム検討会で意見を聴取し、システム改修の要否を検討した結果、
以下の中からは、適切に制度対応した計算結果を得る観点から、No.1のみを実施対象とした。
判定理由を記載したので、平成３０年度要望調査の回答の参考とされたい。（優先度の設定基準は、別紙２「優先度の整理基準」を参照）
【平成３０年度要望調査】
平成２９年度ニーズ調査において実施しなかった案件について実施を要望する場合は、今般の調査回答様式により、あらためて要望すること。